## Slide 1: SPOMS Progresso – Sprint B
Data 01/05/2022
Grupo 2
Turma 2NA

## Slide 2: Resumo
Fases do projeto
  Sprint B
% | % (N-1) | Estado | Data Fim
100% | 100% |  | 01.Mai.2022

## Slide 3: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
USG004 | Configurar a estrutura do projeto para facilitar/acelerar o desenvolvimento das restantes funcionalidades. | Ricardo Ribeiro | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1002 | Desenvolver a funcionalidade de visualização/pesquisa do catálogo de produtos | Ricardo Ribeiro | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1003 | Desenvolver a funcionalidade para registro de um cliente | Pedro Matias | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1001 | Desenvolver a funcionalidade para criação de um novo produto para venda | Afonso Pimentel | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1004 | Desenvolver a funcionalidade para a criação de uma encomenda em nome de um cliente | Afonso Pimentel | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG2001 | Desenvolver a funcionalidade para o registro da planto armazém através da importação de um ficheiro | José Carlos Pinto | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
USG9001 | Criação de uma apresentação PowerPoint com as temáticas definidas pelos professores | Rui Rafael | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1900 | Desenvolver a funcionalidade para a inicialização do sistema com um conjunto de dados standard | Pedro Matias | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG2002 | Desenvolver a funcionalidade para a configuração dos veículos automatizados guiados | José Carlos Pinto | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
USG1005 | Desenvolver a funcionalidade para criação de uma nova categoria de produtos | Rui Rafael | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 12-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 

## Slide 5: Principais objetivos do sistema - Clientes
O sistema a desenvolver têm como objetivo o desenvolvimento das seguintes funcionalidades, de modo a permitir uma correta e eficiente gestão de clientes: - Registro de clientes.
- Listagem das encomendas de clientes.

## Slide 6: Principais objetivos do sistema - Produtos
O sistema a desenvolver têm como objetivo o desenvolvimento das seguintes funcionalidades, de modo a permitir uma correta e eficiente gestão de produtos: - Criar, atualizar e eliminar produtos da lista de produtos disponíveis para venda.
- Criar, atualizar e eliminar categorias de produtos.
- Criação de associações entre produtos e categorias.

## Slide 7: Principais objetivos do sistema - Encomendas
O sistema a desenvolver têm como objetivo o desenvolvimento das seguintes funcionalidades, de modo a permitir uma correta e eficiente gestão de encomendas: - Criação de carrinhos de compras por parte dos clientes.
- Criação de encomendas através dos carrinhos de compras.
- Suporte para diferentes métodos de pagamento.
- Acompanhamento dos diferentes estados das encomendas.

## Slide 8: Principais objetivos do sistema - Armazém
O sistema a desenvolver têm como objetivo o desenvolvimento das seguintes funcionalidades, de modo a permitir uma correta e eficiente gestão do armazém: - Gestão da planta do armazém.
- Utilização de veículos automatizados para o processamento das encomendas de uma forma automatizada.

## Slide 9: Principais objetivos do sistema - Questionários
De modo a permitir que os clientes possam expressar as suas opiniões acerca do sistema desenvolvido e sobre todos os processos de negócio do sistema que interagem com os clientes, o sistema será desenvolvido com funcionalidades relacionadas com a criação de questionários para os clientes.

## Slide 10: Processo de desenvolvimento adotado e planeamento
O processo de desenvolvimento e planeamento segue uma abordagem ágil aliada com a metodologia SCRUM, no qual determina a existência de uma entrega incremental e iterativa do produto a cada intervalo de tempo a definir entre o cliente e a equipa de desenvolvimento.
De acordo com o projeto integrador está definido que a cada 3 semanas é entregue uma nova versão do produto ao cliente com novas funcionalidades e possíveis correções de erros anteriores.

## Slide 11: Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
A equipa trabalha com a metodologia SCRUM em sprints com duração de 3 semanas. A equipa por sua vez realiza todas as cerimónias SCRUM nomeadamente:
Daily standup: A cerimónia de daily standup permite que a equipa verbalize individualmente o progresso realizado a cada dia e quais bloqueios existentes para o progresso do seu trabalho. A daily standup também serve como uma cerimónia que permite efetuar resolução de conflitos/bloqueios.
Sprint Review: A cerimónia de Sprint Review permite avaliar o trabalho desenvolvido durante o sprint e determinar se o trabalho desenvolvido correspondeu ás expectativas.
Sprint Retrospective: A cerimónia de Sprint Retrospective permite à equipa verbalizar quais questões correram mal durante o sprint e como tal também serve como estratégia para resolução de conflitos.

## Slide 12: Qualidade do produto
Um dos objetivos principais da equipa é garantir que a produto entregue corresponde às expectativas do cliente e que garante a escalabilidade do mesmo de modo a não limitar o cliente no seu crescimento.
Para garantir o máximo de qualidade possível são criados testes que permitem validar as regras de negócio determinadas pelo cliente como sendo importantes para o seu negócio e também é tomada em consideração o feedback do cliente a cada entrega incremental e iterativa do produto.

## Slide 13: Resultados esperados
Os resultados esperados por parte da equipa é garantir que todos os objetivos mencionados anteriormente são cumpridos na sua totalidade e com o maior qualidade possível.
É também expectável que o cliente fique contente com o produto providenciado e que possa alavancar o produto para melhorar o seu futuro e o futuro da sua empresa.

## Slide 14: Formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’
De modo a satisfazer as necessidades do cliente e garantir que o seu crescimento, as técnicas de desenvolvimento incremental e iterativo mencionadas anteriormente são aplicadas de modo a que o cliente possa usufruir do seu produto a cada entrega incremental e iterativa, garantindo assim que o cliente possua um produto “chave na mão”.
A cada 3 semanas é entregue uma nova versão do produto, totalmente funcional e pronta a ser utilizada.

## Slide 15: SPOMS Progresso – Sprint B
Data 01/05/2022